## Feuil1
DECOMPTE GENERAL DEFINITIF
MARCHE
Date du marché : | 2014-05-13
Lot : | Reseaux RIA LOT 12B
COMMANDE
Désignation des travaux : CAD SEMENCES PHASE 2 - COOPERATIVE DAUPHINOISE
DEPENSES
|  | Prix de base | PV prorata et MV | Prix recalé | montant certifié reçu
TRANCHE FERME | * poste "distribution principale" : 490ml de tuyaux | 26665.71 | 748,19 € - | 25917.52
| 1ere facture acompte 30: 14/05/00041 du 30/05/2014 |  |  | 7999.71 | 7999.71
| 2nd facture acompte ( 50 % avancement) : 14/07/00046 du 31/07/2014 |  |  | 4959.05 | 4174.2
| SOLDE facture 14/08/00047 du 28/08/2014 |  |  | 12958.79 | 12958.79
OPTION | * poste "distribution contre murs coupe-feu" : 160ml de tuyaux | 5252.44 | 147.37 | 5105.07
| SOLDE facture 14/08/00047 du 28/08/2014 |  |  | 5105.07 | 4201.85
TRANCHE CONDITIONNELLE 1 | * poste "descentes + RIA" | 22096.06 | 619.97 | 21476.09
| 1ere facture acompte 50: 14/07/00047 du 31/07/2014 |  |  | 10738.045 | 10738.05
| SOLDE facture 14/08/00064 du 31/10/2014 |  |  | 10738.045 | 0
TRANCHE CONDITIONNELLE 2 | * poste "plus-value hugjet DMFB" | 1591.2 | 44.65 | 1546.55
| facture 14/08/00064 du 31/10/2014 |  |  | 1546.55 | 0
| MONTANT TOTAL HT € : |  |  | 54045.23
| MONTANT PERCU HT € : |  |  | 40072.6
|  | TOTAL HT € : |  | 13972.63
| TVA 20% € : |  |  | 2794.526
| RESTE DU TTC € : |  |  | 16767.156
A : | Montrigaud LE 10/02/2015
Nom : | BRET René
Entreprise : | SFACS-Industrie